## Sprint1_Plan
ID Công việc | Tên công việc | Thời gian | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người phụ trách | Resource Name | Tính phụ thuộc | Tiêu chí chất lượng
W1.0 | Viết testcase cho phần mềm | 3 giờ | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Thành Đạt, Hữu Tiến, Đức Việt | Thành Đạt, Hữu Tiến, Đức Việt
W1.1 | Test case module Testcase, TestPlan, SRS | 1 giờ | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Thành Đạt | Thành Đạt |  | Viết được ít nhất 10 testcase cho mỗi chức năng
W1.2 | Test case phần giao diện và danh sách | 1 giờ | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Hữu Tiến | Hữu Tiến |  | Viết được ít nhất 10 testcase cho chức năng
W1.3 | Test case phần hình ảnh & hiển thị | 1 giờ | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Đức Việt | Đức Việt |  | Viết được ít nhất 10 testcase cho chức năng
W2.0 | Viết và cấu hình Selenium TestNG + Java | 13 ngày | 27/10/2025 | 2025-08-11 | Thành Đạt, Hữu Tiến, Đức Việt | Thành Đạt, Hữu Tiến, Đức Việt
W2.1 | Viết script kiểm thử CRUD cho Testcase, TestPlan, SRS | 7 ngày | 27/10/2025 | 2025-08-11 | Thành Đạt | Thành Đạt | Công việc trước: W1.1 | CRUD chạy pass 100%
W2.2 | Viết script kiểm thử giao diện và danh sách | 3 ngày | 27/10/2025 | 2025-08-11 | Hữu Tiến | Hữu Tiến | Công việc trước: W1.2 | So sánh menu, dropdown, header bảng chính xác ≥ 95%
W2.3 | Viết script kiểm thử hình ảnh & hiển thị (UI Visual test) | 3 ngày | 27/10/2025 | 2025-08-11 | Đức Việt | Đức Việt | Công việc trước: W1.3 | So sánh logo & icon đúng 100%, kiểm tra màu sắc đúng theo chuẩn
W3.0 | Gộp code và thiết kết tính điểm | 1 ngày | 2025-09-11 | 2025-10-11 | Thành Đạt | Thành Đạt
W3.1 | Cấu hình chạy toàn bộ Test Suite và tính điểm theo tiêu chí | 1 ngày | 2025-09-11 | 2025-10-11 | Thành Đạt | Thành Đạt | Công việc trước: W2.0 | Test suite chạy theo thứ tự, xuất báo cáo tổng điểm đạt ≥ 90%